## Ejecución.
DEPARTAMENTO DE FORMULACIÓN Y CONTROL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN AL 31 DE ENERO DE 2019
Nombre de Programa o Proyecto | Presupuesto Ley | Modificado | Asignación | ISTMO | COMPROMISO ISTMO | Reserva Presupuesto | TOTAL | SALDO | Avance Financiero | Observaciones
| 5762206 | 0 | 1152646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Prog1. Rehabilitación de Edificios | 909505 | 0 | 168276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rehabilitación de los Edificios Sede de la UMIP | 300000 |  | 60000 | [6 empty] | Sin ejecución
Equipamiento de las Instalaciones Educativas | 228255 |  | 45651 | [6 empty] | Sin ejecución
Construcción del Edificio del Centro de Estudios de Ingeniería Marítima | 50000 |  | 0 | [6 empty] | Sin ejecución
Habilitación de un Centro de Entrenamiento, Investigación y Desarrollo Tecnológico DE Operaciones Submarinas | 50000 |  | 0 | [6 empty] | Sin ejecución
Habilitación de un Consultorio de archivo Jurídico | 21250 |  | 10625 | [6 empty] | Sin ejecución
Habilitación del Centro de Archivos UMIP | 160000 |  | 32000 | [6 empty] | Sin ejecución
Mejoramiento de la Oficina del Comité Electoral Universitario | 100000 |  | 20000 | [6 empty] | Sin ejecución
Prog. 2 Instalación de Simuladores | 680000 | 0 | 136000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implementación de un Simulador de Manejo de Carga Virtual | 265000 |  | 53000 | [6 empty] | Sin ejecución
Habilitación del Lab. de Tecnología de la Inform. y las Comunicaciones | 150000 |  | 30000 | [6 empty] | Sin ejecución
Habilitación del Laboratorio de Electrotecnia | 265000 |  | 53000 | [6 empty] | Sin ejecución
PROG.3 EQUIPAMIENTO | 3906701 | 0 | 795170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Equipamiento de Material Bibliográfico | 260000 |  | 52000 | [6 empty] | Sin ejecución
Equipamiento del Laboratorio de Oceanografía Aplicada | 40500 |  | 8100 | [6 empty] | Sin ejecución
Administración del Buque Escuela Atlas III | 1924000 |  | 398630 | [6 empty] | Sin ejecución
Implementación de un Taller de Construcción y Reparación Naval | 150000 |  | 30000 | [6 empty] | Sin ejecución
Equipamiento del Laboratorio de Física y Química | 560601 |  | 112120 | [6 empty] | Sin ejecución
Mejoramiento de los laboratoros de informática | 400000 |  | 80000 | [6 empty] | Sin ejecución
Equioamiento y Fortalecimiento Institucional | 571600 |  | 114320 | [6 empty] | Sin ejecución
Prog.4 Innovación Tecnológica / CEIMAR | 266000 | 0 | 53200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implementación del Sistema de estudio de Inglés con Metodología combinada | 56000 |  | 11200 | [6 empty] | Sin ejecución
Desarrollo de un Plan de Cooperación en Tecnología Marítima | 150000 |  | 30000 | [6 empty] | Sin ejecución
IMPLEMENTACIÓN DEL Programa TOEFL Y TOICS | 60000 |  | 12000 | [6 empty] | Sin ejecución
DEPARTAMENTO DE FORMULACIÓN Y CONTROL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN AL 28 DE FEBRERO DE 2019
Nombre de Programa o Proyecto | Presupuesto Ley | Modificado | Asignación | ISTMO | COMPROMISO ISTMO | Reserva Presupuesto | TOTAL | SALDO | Avance Financiero | Observaciones
| 5762206 | 0 | 2881103 | 30102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0448
Prog1. Rehabilitación de Edificios | 909505 | 0 | 454753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rehabilitación de los Edificios Sede de la UMIP | 300000 |  | 150000 | [6 empty] | Sin ejecución
Equipamiento de las Instalaciones Educativas | 228255 |  | 114128 | [6 empty] | Sin ejecución
Construcción del Edificio del Centro de Estudios de Ingeniería Marítima | 50000 |  | 50000 | [6 empty] | Sin ejecución
Habilitación de un Centro de Entrenamiento, Investigación y Desarrollo Tecnológico DE Operaciones Submarinas | 50000 |  | 0 | [6 empty] | Sin ejecución
Habilitación de un Consultorio de archivo Jurídico | 21250 |  | 10625 | [6 empty] | Sin ejecución
Habilitación del Centro de Archivos UMIP | 160000 |  | 80000 | [6 empty] | Sin ejecución
Mejoramiento de la Oficina del Comité Electoral Universitario | 100000 |  | 50000 | [6 empty] | Sin ejecución
Prog. 2 Instalación de Simuladores | 680000 | 0 | 340000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implementación de un Simulador de Manejo de Carga Virtual | 265000 |  | 132500 | [6 empty] | Sin ejecución
Habilitación del Lab. de Tecnología de la Inform. y las Comunicaciones | 150000 |  | 75000 | [6 empty] | Sin ejecución
Habilitación del Laboratorio de Electrotecnia | 265000 |  | 132500 | [6 empty] | Sin ejecución
PROG.3 EQUIPAMIENTO | 3906701 | 0 | 1953350 | 30102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Equipamiento de Material Bibliográfico | 260000 |  | 130000 | [6 empty] | Sin ejecución
Equipamiento del Laboratorio de Oceanografía Aplicada | 40500 |  | 20250 | [6 empty] | Sin ejecución
Administración del Buque Escuela Atlas III | 1924000 |  | 962000 | 30102 | [5 empty] | Sistema de panel de arrancador eléctrico B/.6,700.00, servicios de instalaciones de sistema de fondeo B/.13,270.00, servicio de inspección de balsas salvavidas B/.6,844.00, panel eléctrico VDC y materiales de instalación B/.1,310.00, repuesto de retenedoras y bailarinas B/.697.00, garrafones vacío para agua y agua en garrafones B/.890.00, herramientas (bandas y grapas de acero inoxidable)
Implementación de un Taller de Construcción y Reparación Naval | 150000 |  | 75000 | [6 empty] | Sin ejecución
Equipamiento del Laboratorio de Física y Química | 560601 |  | 280300 | [6 empty] | Sin ejecución
Mejoramiento de los laboratorios de informática | 400000 |  | 200000 | [6 empty] | Sin ejecución
Equipamiento y Fortalecimiento Institucional | 571600 |  | 285800 | [6 empty] | Sin ejecución
Prog.4 Innovación Tecnológica / CEIMAR | 266000 | 0 | 133000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implementación del Sistema de estudio de Inglés con Metodología combinada | 56000 |  | 28000 | [6 empty] | Sin ejecución
Desarrollo de un Plan de Cooperación en Tecnología Marítima | 150000 |  | 75000 | [6 empty] | Sin ejecución
IMPLEMENTACIÓN DEL Programa TOEFL Y TOICS | 60000 |  | 30000 | [6 empty] | Sin ejecución
DEPARTAMENTO DE FORMULACIÓN Y CONTROL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN AL 31 DE MARZO DE 2019
Nombre de Programa o Proyecto | Presupuesto Ley | Modificado | Asignación | ISTMO | COMPROMISO ISTMO | Reserva Presupuesto | TOTAL | SALDO | Avance Financiero | Observaciones
| 5762206 | 0 | 2881103 | 340021 | 109869 | 0 | 0 | 0 | 11.8018
Prog1. Rehabilitación de Edificios | 909505 | 0 | 454753 | 28172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.195
Rehabilitación de los Edificios Sede de la UMIP | 300000 |  | 150000 | [6 empty] | Sin ejecución
Equipamiento de las Instalaciones Educativas | 228255 |  | 114128 | 28172 | [5 empty] | Sin ejecución
Construcción del Edificio del Centro de Estudios de Ingeniería Marítima | 50000 |  | 50000 | [6 empty] | Sin ejecución
Habilitación de un Centro de Entrenamiento, Investigación y Desarrollo Tecnológico DE Operaciones Submarinas | 50000 |  | 0 | [6 empty] | Sin ejecución
Habilitación de un Consultorio de archivo Jurídico | 21250 |  | 10625 | [6 empty] | Sin ejecución
Habilitación del Centro de Archivos UMIP | 160000 |  | 80000 | [6 empty] | Sin ejecución
Mejoramiento de la Oficina del Comité Electoral Universitario | 100000 |  | 50000 | [6 empty] | Sin ejecución
Prog. 2 Instalación de Simuladores | 680000 | 0 | 340000 | 111810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implementación de un Simulador de Manejo de Carga Virtual | 265000 |  | 132500 | 111810 | [5 empty] | Sin ejecución
Habilitación del Lab. de Tecnología de la Inform. y las Comunicaciones | 150000 |  | 75000 | [6 empty] | Sin ejecución
Habilitación del Laboratorio de Electrotecnia | 265000 |  | 132500 | [6 empty] | Sin ejecución
PROG.3 EQUIPAMIENTO | 3906701 | 0 | 1953350 | 200039 | 109869 | 0 | 0 | 0 | 0
Equipamiento de Material Bibliográfico | 260000 |  | 130000 | 8600 | [5 empty] | Sin ejecución
Equipamiento del Laboratorio de Oceanografía Aplicada | 40500 |  | 20250 | 2437 | [5 empty] | Sin ejecución
Administración del Buque Escuela Atlas III | 1924000 |  | 962000 | 161961 | 109869 |  |  |  |  | Sistema de panel de arrancador eléctrico B/.6,700.00, servicios de instalaciones de sistema de fondeo B/.13,270.00, servicio de inspección de balsas salvavidas B/.6,844.00, panel eléctrico VDC y materiales de instalación B/.1,310.00, repuesto de retenedoras y bailarinas B/.697.00, garrafones vacío para agua y agua en garrafones B/.890.00, herramientas (bandas y grapas de acero inoxidable), Vigencia expirada Radar Arpa bana X, 10KW, 1 Radar Arpa banda 30kw B/. 74,700,00, Giro de compras Nov. navigat 100, reg. vel. satelitar navi B/. 34,330,00, Compra de Retenedora y balinera para reparación del winchi de la grua B/. 697.00, Guantes de algodón B/E Atlas III B/. 141,66
Implementación de un Taller de Construcción y Reparación Naval | 150000 |  | 75000 | [6 empty] | Sin ejecución
Equipamiento del Laboratorio de Física y Química | 560601 |  | 280300 | 14292 | [5 empty] | Sin ejecución
Mejoramiento de los laboratorios de informática | 400000 |  | 200000 | 2901 | [5 empty] | Sin ejecución
Equipamiento y Fortalecimiento Institucional | 571600 |  | 285800 | 9848 | [5 empty] | Sin ejecución
Prog.4 Innovación Tecnológica / CEIMAR | 266000 | 0 | 133000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implementación del Sistema de estudio de Inglés con Metodología combinada | 56000 |  | 28000 | [6 empty] | Sin ejecución
Desarrollo de un Plan de Cooperación en Tecnología Marítima | 150000 |  | 75000 | [6 empty] | Sin ejecución
IMPLEMENTACIÓN DEL Programa TOEFL Y TOICS | 60000 |  | 30000 | [6 empty] | Sin ejecución
DEPARTAMENTO DE FORMULACIÓN Y CONTROL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN AL 30 DE JUNIO DE 2019
Nombre de Programa o Proyecto | Presupuesto Ley | Modificado | Asignación | ISTMO | COMPROMISO ISTMO | Reserva Presupuesto | TOTAL | SALDO | Avance Financiero | Observaciones
| 5762206 | 5762206 | 2881103 | 1628173.6 | 1053737.34 | 0 | 0 | 1252926.95 | 56.5122
Prog1. Rehabilitación de Edificios | 909505 | 1170180 | 715428 | 624397.82 | 331052.4 | 0 | 0 | 91029 | 87.2761
Rehabilitación de los Edificios Sede de la UMIP | 300000 | 395312 | 245312 | 204302 | 979.64 |  |  | 41009 |  | Extintores tipo K para área cocina en ITEMAR B/.901.88, 3 Cajas de 4 galones de destapador de cañeria B/.77.76
Equipamiento de las Instalaciones Educativas | 228255 | 582044 | 467917 | 420095.82 | 330072.76 |  |  | 47821 |  | VIGENCIA EXPIRADA B/.220,875.00, Suministro de equipo de sonido B/.2,997.60, Renovación de servicio virtual en la nube B/.42,000.00, Motor fuera de borda B/.15,400.00, Lancha comercial B/.48,800.00.
Construcción del Edificio del Centro de Estudios de Ingeniería Marítima | 50000 | 0 | 0 | [6 empty] | Sin ejecución
Habilitación de un Centro de Entrenamiento, Investigación y Desarrollo Tecnológico DE Operaciones Submarinas | 50000 | 50000 | 0 | [6 empty] | Sin ejecución
Habilitación de un Consultorio de archivo Jurídico | 21250 | 10625 | 0 | [6 empty] | Sin ejecución
Habilitación del Centro de Archivos UMIP | 160000 | 82199 | 2199 |  |  |  |  | 2199 |  | Sin ejecución
Mejoramiento de la Oficina del Comité Electoral Universitario | 100000 | 50000 | [7 empty] | Sin ejecución
Prog. 2 Instalación de Simuladores | 680000 | 680000 | 340000 | 111810 | 111810.4 | 0 | 0 | 228190 | 0
Implementación de un Simulador de Manejo de Carga Virtual | 265000 | 265000 | 132500 | 111810 | 111810.4 |  |  | 20690 |  | PAGO DEL 80% DEL SIMULADOR DE ALTO VOLTAJE PARA LA SALA DE MAQUINA B/.111,810.40
Habilitación del Lab. de Tecnología de la Inform. y las Comunicaciones | 150000 | 150000 | 75000 |  |  |  |  | 75000 |  | Sin ejecución
Habilitación del Laboratorio de Electrotecnia | 265000 | 265000 | 132500 |  |  |  |  | 132500 |  | Sin ejecución
PROG.3 EQUIPAMIENTO | 3906701 | 3662651 | 1709300 | 854837.25 | 610874.54 | 0 | 0 | 854461.48 | 0
Equipamiento de Material Bibliográfico | 260000 | 186369 | 56369 | 27135.86 | 23735.86 |  |  | 29233 |  | VIGENCIA EXPIRADA B/.5,600.00; Renovación de los servicios de sistema integrado koa B/.3,000.00., libros Omi B/.9,989.00, engargoladora y gillotina B/.256.86, Actualización del sistema Juridico y codigo digitales B/.1,140.00, Suscripción de base de datos E-libro B/.3,750.00
Equipamiento del Laboratorio de Oceanografía Aplicada | 40500 | 40500 | 20250 | 15711.74 | 10767.74 |  |  | 4538 |  | VIGENCIA EXPIRADA B/.2,488.00, Suministro de sonares digitales B/.450.00, Corrientometro B/.3,970.00, Reguladores de diagrama y otros equipos B/.2,569.40, Ikelite extensión B/.1,290.00.
Administración del Buque Escuela Atlas III | 1924000 | 1788264 | 826264 | 522210.52 | 425028.94 |  |  | 304053.48 |  | Sistema de panel de arrancador eléctrico B/.6,700.00, servicios de instalaciones de sistema de fondeo B/.13,270.00, servicio de inspección de balsas salvavidas B/.6,844.00, panel eléctrico VDC y materiales de instalación B/.1,310.00, repuesto de retenedoras y bailarinas B/.697.00, garrafones vacío para agua y agua en garrafones B/.890.00, herramientas (bandas y grapas de acero inoxidable), Vigencia expirada Radar Arpa bana X, 10KW, 1 Radar Arpa banda 30kw B/. 74,700,00, Giro de compras Nov. navigat 100, reg. vel. satelitar navi B/. 34,330,00,Guantes de algodón B/E Atlas III B/. 141,66, Equipo para fuente de navegación del Buque Escuela Atlas B/.9,605.00, vigencia expirada B/.236,136.43, Compra de repuesto para maquina caterpillar B/.8,714.56, Panel eléctrico vdc con 10 breakers y medidor B/.1,310.00, herramientas para banda de acero inoxidable B/.391.31; Compra de accesorios, herramientas para el barco B/.3,755.65; Insumo para el personal y tripulantes a bordo del Buque Escuela B/.81.53; 4 bomba de agua tipo jet B/.6,335.00., sistema de alarma B/.29395.00, Suministro de winche hidraulico B/.4,395.00, 10 caja de cloro B/.84.90, Caja de platos B/.102.74, Materiales para techo de deposito B/.1,475.54, 8 bolsas de detergente B/.113.60, 1 Cesto de basura B/.63.36, Comra de utensilios de cocina B/.391.36, 10 Paquete de esponja y 15 cestos B/.136.80.
Implementación de un Taller de Construcción y Reparación Naval | 150000 | 115317 | 40317 |  |  |  |  | 40317 |  | Sin ejecución
Equipamiento del Laboratorio de Física y Química | 560601 | 560601 | 280300 | 216743.75 | 149800 |  |  | 63556 |  | Vigencia Expirada B/.149,800.00
Mejoramiento de los laboratorios de informática | 400000 | 400000 | 200000 | 60671.74 |  |  |  | 139328 | 1935 | Sin ejecución
Equipamiento y Fortalecimiento Institucional | 571600 | 571600 | 285800 | 12363.64 | 1542 |  |  | 273436 |  | Compra de silla tipo presidente en cuerina negra B/.162.00; trituradora B/.400.00; cafetera B/.887.85; silla de oficina ergomalla B/.92.35
Prog.4 Innovación Tecnológica / CEIMAR | 266000 | 249375 | 116375 | 37128.53 | 0 | 0 | 0 | 79246.47 | 0
Implementación del Sistema de estudio de Inglés con Metodología combinada | 56000 | 56000 | 28000 |  |  |  |  | 28000 |  | Sin ejecución
Desarrollo de un Plan de Cooperación en Tecnología Marítima | 150000 | 133375 | 58375 | 37128.53 |  |  |  | 21246.47 |  | Sin ejecución
IMPLEMENTACIÓN DEL Programa TOEFL Y TOICS | 60000 | 60000 | 30000 |  |  |  |  | 30000 |  | Sin ejecución
DEPARTAMENTO DE FORMULACIÓN Y CONTROL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN AL 31 DE JULIO DE 2019
Nombre de Programa o Proyecto | Presupuesto Ley | Modificado | Asignación | ISTMO | COMPROMISO ISTMO | Reserva Presupuesto | TOTAL | SALDO | Avance Financiero | Observaciones
| 5762206 | 5762206 | 5732206 | 1917622.96 | 1299169.28 | 0 | 0 | 3814581.09 | 33.4535
Prog1. Rehabilitación de Edificios | 909505 | 1136580 | 1136580 | 659477.04 | 437979.45 | 0 | 0 | 477102.96 | 58.0229
Rehabilitación de los Edificios Sede de la UMIP | 300000 | 395312 | 395312 | 212536.53 | 37317.45 |  |  | 182775.47 |  | Extintores tipo K para área cocina en ITEMAR B/.901.88, 3 Cajas de 4 galones de destapador de cañería B/.77.76 Vigencia Expirada B/.36,337.81
Equipamiento de las Instalaciones Educativas | 228255 | 582044 | 582044 | 446940.51 | 400662 |  |  | 135103.49 |  | VIGENCIA EXPIRADA B/.290,718.49, Suministro de equipo de sonido B/.2,997.60, Renovación de servicio virtual en la nube B/.42,000.00, Motor fuera de borda B/.15,400.00, Lancha comercial B/.48,800.00. Impresora multifuncional laser B/.745.95
Construcción del Edificio del Centro de Estudios de Ingeniería Marítima | 50000 | 0 | 0 | [6 empty] | Sin ejecución
Habilitación de un Centro de Entrenamiento, Investigación y Desarrollo Tecnológico DE Operaciones Submarinas | 50000 | 50000 | 50000 |  |  |  |  | 50000 |  | Sin ejecución
Habilitación de un Consultorio de archivo Jurídico | 21250 | 10625 | 10625 |  |  |  |  | 10625 |  | Sin ejecución
Habilitación del Centro de Archivos UMIP | 160000 | 82199 | 82199 |  |  |  |  | 82199 |  | Sin ejecución
Mejoramiento de la Oficina del Comité Electoral Universitario | 100000 | 16400 | 16400 |  |  |  |  | 16400 |  | Sin ejecución
Prog. 2 Instalación de Simuladores | 680000 | 853560 | 853560 | 145410 | 145410.4 | 0 | 0 | 708149.6 | 0
Implementación de un Simulador de Manejo de Carga Virtual | 265000 | 265000 | 265000 | 111810 | 111810.4 |  |  | 153189.6 |  | PAGO DEL 80% DEL SIMULADOR DE ALTO VOLTAJE PARA LA SALA DE MAQUINA B/.111,810.40
Habilitación del laboratorio de consolidación de carga y descarga |  | 33600 | 33600 | 33600 | 33600 |  |  |  |  | Vigencia Expirada B/.33,600.00
Habilitación del Lab. de Tecnología de la Inform. y las Comunicaciones | 150000 | 150000 | 150000 |  |  |  |  | 150000 |  | Sin ejecución
Habilitación del Laboratorio de Electrotecnia | 265000 | 265000 | 265000 |  |  |  |  | 265000 |  | Sin ejecución
Habilitación de un Simulador de Radar Arpa |  | 139960 | 139960 |  |  |  |  | 139960 |  | Sin ejecución
PROG.3 EQUIPAMIENTO | 3906701 | 3522691 | 3522691 | 1018807.39 | 678650.9 | 0 | 0 | 2503882.06 | 0
Equipamiento de Material Bibliográfico | 260000 | 186369 | 186369 | 43905.86 | 25735.86 |  |  | 142463 |  | VIGENCIA EXPIRADA B/.5,600.00; Renovación de los servicios de sistema integrado koa B/.3,000.00., libros Omi B/.9,989.00, engargoladora y guillotina B/.256.86, Actualización del sistema Jurídico y código digitales B/.1,140.00, Suscripción de base de datos E-libro B/.3,750.00; Suscripción a base de datos de revista Meta revista B/.2,000.00
Equipamiento del Laboratorio de Oceanografía Aplicada | 40500 | 40500 | 40500 | 28375.89 | 10767.74 |  |  | 12124 |  | VIGENCIA EXPIRADA B/.2,488.00, Suministro de sonares digitales B/.450.00, Corrientometro B/.3,970.00, Reguladores de diagrama y otros equipos B/.2,569.40, Ikelite extensión B/.1,290.00.
Administración del Buque Escuela Atlas III | 1924000 | 1648304 | 1648304 | 603835 | 471694 |  |  | 1044468.68 |  | Sistema de panel de arrancador eléctrico B/.6,700.00, servicios de instalaciones de sistema de fondeo B/.13,270.00, servicio de inspección de balsas salvavidas B/.6,844.00, panel eléctrico VDC y materiales de instalación B/.1,310.00, repuesto de retenedoras y bailarinas B/.697.00, garrafones vacío para agua y agua en garrafones B/.890.00, herramientas (bandas y grapas de acero inoxidable), Vigencia expirada Radar Arpa bana X, 10KW, 1 Radar Arpa banda 30kw B/. 74,700,00, Giro de compras Nov. navigat 100, reg. vel. satelital navi B/. 34,330,00,Guantes de algodón B/E Atlas III B/. 141,66, Equipo para fuente de navegación del Buque Escuela Atlas B/.9,605.00, vigencia expirada B/.241,147.53, Compra de repuesto para maquina Caterpillar B/.8,714.56, Panel eléctrico vdc con 10 breakers y medidor B/.1,310.00, herramientas para banda de acero inoxidable B/.391.31; Compra de accesorios, herramientas para el barco B/.3,755.65; Insumo para el personal y tripulantes a bordo del Buque Escuela B/.81.53; 4 bomba de agua tipo jet B/.6,335.00., sistema de alarma B/.29395.00, Suministro de winche hidráulico B/.4,395.00, 10 caja de cloro B/.84.90, Caja de platos B/.102.74, Materiales para techo de deposito B/.1,475.54, 8 bolsas de detergente B/.113.60, 1 Cesto de basura B/.63.36, Compra de utensilios de cocina B/.391.36, 10 Paquete de esponja y 15 cestos B/.136.80; Cartas náuticas y publicaciones electrónicas B/.14,716.25; Gases refrigerantes y materiales para servicios B/.3,305.91; Paquetes de hojas para laminar transparente B/.70.00; 3 cajas de 12 unidades de desodorantes ambiental B/.209.82; 10 unidades dosificador jabón liquido B/.179.65; Inspección y levantamiento B/.7,000.00; mano de obra B/.1,500.00; Servicio de diagnostico muestreo y evaluación B/2,773.00; Uso de grúa de 23 toneladas B/.9,600.00; Compra de piedra esmerilar B/.444.96; Maquina laminadora para plastificar B/.146.24; Horquilla para mini cargador B/.1,629.00.
Implementación de un Taller de Construcción y Reparación Naval | 150000 | 115317 | 115317 |  |  |  |  | 115317 |  | Sin ejecución
Equipamiento del Laboratorio de Física y Química | 560601 | 560601 | 560601 | 225289 | 151594.6 |  |  | 335311.75 |  | Vigencia Expirada B/.151,204.10; Estuche para transporte de telescopio B/.390.50.
Mejoramiento de los laboratorios de informática | 400000 | 400000 | 400000 | 105038 | 13484 |  |  | 294961.63 | 1935 | Impresora de planos B/.2,901.00; Estaciones de trabajo B/.10,583.10
Equipamiento y Fortalecimiento Institucional | 571600 | 571600 | 571600 | 12363.64 | 5374.7 |  |  | 559236 |  | Compra de silla tipo presidente en cuerina negra B/.162.00; trituradora B/.400.00; cafetera B/.887.85; silla de oficina ergo malla B/.92.35; Rotuladora eléctrica B/.166.50; Impresora funcional B/.3,666.00
Prog.4 Innovación Tecnológica / CEIMAR | 266000 | 249375 | 219375 | 93928.53 | 37128.53 | 0 | 0 | 125446.47 | 0
Implementación del Sistema de estudio de Inglés con Metodología combinada | 56000 | 99250 | 99250 | 50000 |  |  |  | 49250 |  | Sin ejecución
Desarrollo de un Plan de Cooperación en Tecnología Marítima | 150000 | 133375 | 103375 | 43928.53 | 37128.53 |  |  | 59446.47 |  | Vigencia Expirada B/.26,743.39; 2 Proyectores compacto B/.1057.16; 12 Computadoras portátiles B/.7,344.00; Equipo tecnológico B/.1,283.98; 2 Unidades de gabinete aéreo B/.700.00
IMPLEMENTACIÓN DEL Programa TOEFL Y TOICS | 60000 | 16750 | 16750 |  |  |  |  | 16750 |  | Sin ejecución
DEPARTAMENTO DE FORMULACIÓN Y CONTROL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN AL 31 DE AGOSTO DE 2019
Nombre de Programa o Proyecto | Presupuesto Ley | Modificado | Asignación | ISTMO | COMPROMISO ISTMO | Reserva Presupuesto | TOTAL | SALDO | Avance Financiero | Observaciones
| 5762206 | 5762206 | 5762206 | 1855673.71 | 1256716.09 |  |  | 3906532.26 | 32.2042
Prog1. Rehabilitación de Edificios | 909505 | 1136580 | 1136580 | 500577.88 | 393865.07 |  |  | 636002 | 44.0425
Rehabilitación de los Edificios Sede de la UMIP | 300000 | 409823 | 409823 | 82504 | 15280.6 |  |  | 327319 |  | Extintores tipo K para área cocina en ITEMAR B/.901.88, 3 Cajas de 4 galones de destapador de cañería B/.77.76 Vigencia Expirada B/.36,337.81
Equipamiento de las Instalaciones Educativas | 228255 | 567533 | 567533 | 418073.88 | 378584.47 |  |  | 149459 |  | VIGENCIA EXPIRADA B/.290,718.49, Suministro de equipo de sonido B/.2,997.60, Renovación de servicio virtual en la nube B/.42,000.00, Motor fuera de borda B/.15,400.00, Lancha comercial B/.48,800.00. Impresora multifuncional laser B/.745.95
Construcción del Edificio del Centro de Estudios de Ingeniería Marítima | 50000 | 0 | 0 | [6 empty] | Sin ejecución
Habilitación de un Centro de Entrenamiento, Investigación y Desarrollo Tecnológico DE Operaciones Submarinas | 50000 | 50000 | 50000 |  |  |  |  | 50000 |  | Sin ejecución
Habilitación de un Consultorio de archivo Jurídico | 21250 | 10625 | 10625 |  |  |  |  | 10625 |  | Sin ejecución
Habilitación del Centro de Archivos UMIP | 160000 | 82199 | 82199 |  |  |  |  | 82199 |  | Sin ejecución
Mejoramiento de la Oficina del Comité Electoral Universitario | 100000 | 16400 | 16400 |  |  |  |  | 16400 |  | Sin ejecución
Prog. 2 Instalación de Simuladores | 680000 | 853560 | 853560 | 145410 | 145410.4 |  |  | 708149.6 | 0
Implementación de un Simulador de Manejo de Carga Virtual | 265000 | 265000 | 265000 | 111810 | 111810.4 |  |  | 153189.6 |  | PAGO DEL 80% DEL SIMULADOR DE ALTO VOLTAJE PARA LA SALA DE MAQUINA B/.111,810.40
Habilitación del laboratorio de consolidación de carga y descarga |  | 33600 | 33600 | 33600 | 33600 |  |  |  |  | Vigencia Expirada B/.33,600.00
Habilitación del Lab. de Tecnología de la Inform. y las Comunicaciones | 150000 | 150000 | 150000 |  |  |  |  | 150000 |  | Sin ejecución
Habilitación del Laboratorio de Electrotecnia | 265000 | 265000 | 265000 |  |  |  |  | 265000 |  | Sin ejecución
Habilitación de un Simulador de Radar Arpa |  | 139960 | 139960 |  |  |  |  | 139960 |  | Sin ejecución
PROG.3 EQUIPAMIENTO | 3906701 | 3464941 | 3464941 | 1058007.3 | 717440.62 |  |  | 2406934.19 | 0
Equipamiento de Material Bibliográfico | 260000 | 128619 | 128619 | 45364.44 | 40936 |  |  | 83254.56 |  | VIGENCIA EXPIRADA B/.5,600.00; Renovación de los servicios de sistema integrado koa B/.3,000.00., libros Omi B/.9,989.00, engargoladora y guillotina B/.256.86, Actualización del sistema Jurídico y código digitales B/.1,140.00, Suscripción de base de datos E-libro B/.3,750.00; Suscripción a base de datos de revista Meta revista B/.2,000.00
Equipamiento del Laboratorio de Oceanografía Aplicada | 40500 | 40500 | 40500 | 29806.39 | 19726.35 |  |  | 10694 |  | VIGENCIA EXPIRADA B/.2,488.00, Suministro de sonares digitales B/.450.00, Corrientometro B/.3,970.00, Reguladores de diagrama y otros equipos B/.2,569.40, Ikelite extensión B/.1,290.00.
Administración del Buque Escuela Atlas III | 1924000 | 1648304 | 1648304 | 600245.39 | 450592.48 |  |  | 1048059 |  | Sistema de panel de arrancador eléctrico B/.6,700.00, servicios de instalaciones de sistema de fondeo B/.13,270.00, servicio de inspección de balsas salvavidas B/.6,844.00, panel eléctrico VDC y materiales de instalación B/.1,310.00, repuesto de retenedoras y bailarinas B/.697.00, garrafones vacío para agua y agua en garrafones B/.890.00, herramientas (bandas y grapas de acero inoxidable), Vigencia expirada Radar Arpa bana X, 10KW, 1 Radar Arpa banda 30kw B/. 74,700,00, Giro de compras Nov. navigat 100, reg. vel. satelital navi B/. 34,330,00,Guantes de algodón B/E Atlas III B/. 141,66, Equipo para fuente de navegación del Buque Escuela Atlas B/.9,605.00, vigencia expirada B/.241,147.53, Compra de repuesto para maquina Caterpillar B/.8,714.56, Panel eléctrico vdc con 10 breakers y medidor B/.1,310.00, herramientas para banda de acero inoxidable B/.391.31; Compra de accesorios, herramientas para el barco B/.3,755.65; Insumo para el personal y tripulantes a bordo del Buque Escuela B/.81.53; 4 bomba de agua tipo jet B/.6,335.00., sistema de alarma B/.29395.00, Suministro de winche hidráulico B/.4,395.00, 10 caja de cloro B/.84.90, Caja de platos B/.102.74, Materiales para techo de deposito B/.1,475.54, 8 bolsas de detergente B/.113.60, 1 Cesto de basura B/.63.36, Compra de utensilios de cocina B/.391.36, 10 Paquete de esponja y 15 cestos B/.136.80; Cartas náuticas y publicaciones electrónicas B/.14,716.25; Gases refrigerantes y materiales para servicios B/.3,305.91; Paquetes de hojas para laminar transparente B/.70.00; 3 cajas de 12 unidades de desodorantes ambiental B/.209.82; 10 unidades dosificador jabón liquido B/.179.65; Inspección y levantamiento B/.7,000.00; mano de obra B/.1,500.00; Servicio de diagnostico muestreo y evaluación B/2,773.00; Uso de grúa de 23 toneladas B/.9,600.00; Compra de piedra esmerilar B/.444.96; Maquina laminadora para plastificar B/.146.24; Horquilla para mini cargador B/.1,629.00.
Implementación de un Taller de Construcción y Reparación Naval | 150000 | 115317 | 115317 |  |  |  |  | 115317 |  | Sin ejecución
Equipamiento del Laboratorio de Física y Química | 560601 | 560601 | 560601 | 265189.07 | 175026.15 |  |  | 295412 |  | Vigencia Expirada B/.151,204.10; Estuche para transporte de telescopio B/.390.50.
Mejoramiento de los laboratorios de informática | 400000 | 400000 | 400000 | 105038.37 | 24484 |  |  | 294961.63 | 1935 | Impresora de planos B/.2,901.00; Estaciones de trabajo B/.10,583.10
Equipamiento y Fortalecimiento Institucional | 571600 | 571600 | 571600 | 12363.64 | 6675.64 |  |  | 559236 |  | Compra de silla tipo presidente en cuerina negra B/.162.00; trituradora B/.400.00; cafetera B/.887.85; silla de oficina ergo malla B/.92.35; Rotuladora eléctrica B/.166.50; Impresora funcional B/.3,666.00
Prog.4 Innovación Tecnológica / CEIMAR | 266000 | 307125 | 307125 | 151678.53 | 0 |  |  | 155446.47 | 0
Implementación del Sistema de estudio de Inglés con Metodología combinada | 56000 | 157000 | 157000 | 107750 |  |  |  | 49250 |  | Sin ejecución
Desarrollo de un Plan de Cooperación en Tecnología Marítima | 150000 | 133375 | 133375 | 43928.53 |  |  |  | 89446.47 |  | Vigencia Expirada B/.26,743.39; 2 Proyectores compacto B/.1057.16; 12 Computadoras portátiles B/.7,344.00; Equipo tecnológico B/.1,283.98; 2 Unidades de gabinete aéreo B/.700.00
IMPLEMENTACIÓN DEL Programa TOEFL Y TOICS | 60000 | 16750 | 16750 |  |  |  |  | 16750 |  | Sin ejecución
DEPARTAMENTO DE FORMULACIÓN Y CONTROL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Nombre de Programa o Proyecto | Presupuesto Ley | Modificado | Asignación | CONTENSIÓN DE GASTO | TOTAL ASIGNADO- CONTENSIÓN | ISTMO | COMPROMISO ISTMO | TOTAL | SALDO | Avance Financiero | Observaciones
| 5762206 | 5762206 | 5762206 | 2277640.72 | 3451019.28 | 2280548.34 | 24137 | 0 | 1146333.94 | 39.5777
Prog1. Rehabilitación de Edificios | 909505 | 1110978 | 1110978 | 440223 | 670755 | 507130.8 | 7284 | 0 | 156340.2 | 45.6472
Rehabilitación de los Edificios Sede de la UMIP | 300000 | 383557 | 383557 | 195348 | 188209 | 60796.96 | 6800 |  | 120612.04 |  | Extintores tipo K para área cocina en ITEMAR B/.901.88, 3 Cajas de 4 galones de destapador de cañería B/.77.76 Vigencia Expirada B/.36,337.81, Planilla adicional N°1041 B/. 107.37, Reparación del piso de laboratorio de MLC B/. 5,890.85.
Equipamiento de las Instalaciones Educativas | 228255 | 567533 | 567533 | 85651 | 481882 | 445680.84 | 481 |  | 35720.16 |  | VIGENCIA EXPIRADA B/.290,718.49, Suministro de equipo de sonido B/.2,997.60, Renovación de servicio virtual en la nube B/.42,000.00, Motor fuera de borda B/.15,400.00, Lancha comercial B/.48,800.00. Impresora multifuncional laser B/.745.95, Suministro de 1 mano de obra genérica, 1 modulo B/. 1,263.56, Tintas y Toner para abastecer el almacén B/. 8,399.30, 1 Impresora Multifuncional canon B/. 3,621.00, Suministro de 1 Suministro de 1 Sistema Solar Foto B/. 4,466.00.
Construcción del Edificio del Centro de Estudios de Ingeniería Marítima | 50000 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | Sin ejecución
Habilitación de un Centro de Entrenamiento, Investigación y Desarrollo Tecnológico DE Operaciones Submarinas | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 |  |  |  | 0 |  | Sin ejecución
Habilitación de un Consultorio de archivo Jurídico | 21250 | 10625 | 10625 | 10625 | 0 |  |  |  | 0 |  | Sin ejecución
Habilitación del Centro de Archivos UMIP | 160000 | 82863 | 82863 | 82199 | 664 | 653 | 3 |  | 8 |  | Sin ejecución
Mejoramiento de la Oficina del Comité Electoral Universitario | 100000 | 16400 | 16400 | 16400 | 0 |  |  |  | 0 |  | Sin ejecución
Prog. 2 Instalación de Simuladores | 680000 | 1108305 | 1108305 | 515690 | 592615 | 425330 | 0 | 0 | 167285 | 0
Implementación de un Simulador de Manejo de Carga Virtual | 265000 | 265000 | 265000 | 100690 | 164310 | 111810 |  |  | 52500 |  | PAGO DEL 80% DEL SIMULADOR DE ALTO VOLTAJE PARA LA SALA DE MAQUINA B/.111,810.40
Habilitación del laboratorio de consolidación de carga y descarga |  | 33600 | 33600 |  | 33600 | 33600 |  |  | 0 |  | Vigencia Expirada B/.33,600.00
Habilitación del Lab. de Tecnología de la Inform. y las Comunicaciones | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 0 |  |  |  | 0 |  | Sin ejecución
Habilitación del Laboratorio de Electrotecnia | 265000 | 379785 | 379785 | 265000 | 114785 |  |  |  | 114785 |  | Sin ejecución
Habilitación de un Simulador de Radar Arpa |  | 279920 | 279920 |  | 279920 | 279920 |  |  | 0 |  | Sin ejecución
PROG.3 EQUIPAMIENTO | 3906701 | 3262237 | 3262237 | 1193755.72 | 2034935.28 | 1219811.85 | 13403 | 0 | 801720.43 | 0
Equipamiento de Material Bibliográfico | 260000 | 122914 | 122914 | 60770.66 | 62143.34 | 62143 |  |  | 0.34 |  | VIGENCIA EXPIRADA B/.5,600.00; Renovación de los servicios de sistema integrado koa B/.3,000.00., libros Omi B/.9,989.00, engargoladora y guillotina B/.256.86, Actualización del sistema Jurídico y código digitales B/.1,140.00, Suscripción de base de datos E-libro B/.3,750.00; Suscripción a base de datos de revista Meta revista B/.2,000.00, Libros Digitales para el área Marítima B/. 797.32, Compra de Libros en Especialidades Martitimas B/. 2,970.00.
Equipamiento del Laboratorio de Oceanografía Aplicada | 40500 | 40500 | 40500 | 4987 | 35513 | 29806.39 |  |  | 5706.61 |  | VIGENCIA EXPIRADA B/.2,488.00, Suministro de sonares digitales B/.450.00, Corrientometro B/.3,970.00, Reguladores de diagrama y otros equipos B/.2,569.40, Ikelite extensión B/.1,290.00, Escalera de aluminio para bote de 11" B/. 129.76, 2 Tamices, 2 Vernier Caliper y 3 baterias B/. 45.00, 2 Tamices, 2 Vernier Caliper y 3 baterias B/. 15.90, 2 Tamices, 2 Vernier Caliper y 3 baterias B/. 360.00, Compra de Equipo de busceo para estudio B/. 199.90, Compra de Equipo de Buceo para estudio B/. 163.85, Compra de Equipo de Buceo para estudio B/. 117.00, Compra de Equipo de busceo para estudio B/. 69.95, Compra de Equipo de buceo para estudio B/. 879.80.
Administración del Buque Escuela Atlas III | 1924000 | 1481960 | 1481960 | 598230.9 | 883729.1 | 681500.45 | 13403 |  | 188825.65 |  | Sistema de panel de arrancador eléctrico B/.6,700.00, servicios de instalaciones de sistema de fondeo B/.13,270.00, servicio de inspección de balsas salvavidas B/.6,844.00, panel eléctrico VDC y materiales de instalación B/.1,310.00, repuesto de retenedoras y bailarinas B/.697.00, garrafones vacío para agua y agua en garrafones B/.890.00, herramientas (bandas y grapas de acero inoxidable), Vigencia expirada Radar Arpa bana X, 10KW, 1 Radar Arpa banda 30kw B/. 74,700,00, Giro de compras Nov. navigat 100, reg. vel. satelital navi B/. 34,330,00,Guantes de algodón B/E Atlas III B/. 141,66, Equipo para fuente de navegación del Buque Escuela Atlas B/.9,605.00, vigencia expirada B/.241,147.53, Compra de repuesto para maquina Caterpillar B/.8,714.56, Panel eléctrico vdc con 10 breakers y medidor B/.1,310.00, herramientas para banda de acero inoxidable B/.391.31; Compra de accesorios, herramientas para el barco B/.3,755.65; Insumo para el personal y tripulantes a bordo del Buque Escuela B/.81.53; 4 bomba de agua tipo jet B/.6,335.00., sistema de alarma B/.29395.00, Suministro de winche hidráulico B/.4,395.00, 10 caja de cloro B/.84.90, Caja de platos B/.102.74, Materiales para techo de deposito B/.1,475.54, 8 bolsas de detergente B/.113.60, 1 Cesto de basura B/.63.36, Compra de utensilios de cocina B/.391.36, 10 Paquete de esponja y 15 cestos B/.136.80; Cartas náuticas y publicaciones electrónicas B/.14,716.25; Gases refrigerantes y materiales para servicios B/.3,305.91; Paquetes de hojas para laminar transparente B/.70.00; 3 cajas de 12 unidades de desodorantes ambiental B/.209.82; 10 unidades dosificador jabón liquido B/.179.65; Inspección y levantamiento B/.7,000.00; mano de obra B/.1,500.00; Servicio de diagnostico muestreo y evaluación B/2,773.00; Uso de grúa de 23 toneladas B/.9,600.00; Compra de piedra esmerilar B/.444.96; Maquina laminadora para plastificar B/.146.24; Horquilla para mini cargador B/.1,629.00, Servicios 2 líneas de teléfono con plan de vos B/.1070.00, Servicio de recolección de aceite sucio B/. 3,090.00, 3 Relay, 1 Bateria, 1 bocina de vehiculo y servicio de mantenimiento B/. 105.00, Alimentos para refrigerios de tripulantes y cadetes B/. 74.52, Compra de colchones para reemplazar los extistentes B/. 1,405.00, Suministro y Herramientas de presición manual B/. 2,415.00, Alimentos varios para BE ATLAS II B/. 510.85, Alimentos varios para BE ATLAS II B/. 27.33, 3 Relay, 1 Bateria, 1 Bocina, Servicio de mantenimeinto B/. 289.00, Suministro de herramientas B/. 6,955.00.
Implementación de un Taller de Construcción y Reparación Naval | 150000 | 148863 | 148863 | 115317 |  |  |  |  | 0 |  | Sin ejecución
Equipamiento del Laboratorio de Física y Química | 560601 | 496400 | 496400 | 119488.53 | 376911.47 | 328960 |  |  | 47951.47 |  | Vigencia Expirada B/.151,204.10; Estuche para transporte de telescopio B/.390.50, Balanzas para pesar muestras y preparaciones en laboratorios B/5,570.00.
Mejoramiento de los laboratorios de informática | 400000 | 400000 | 400000 | 294961.63 | 105038.37 | 105038.37 |  |  | 0 | 1935 | Impresora de planos B/.2,901.00; Estaciones de trabajo B/.10,583.10, Estación de trabajo escritorio B/. 43,199.84.
Equipamiento y Fortalecimiento Institucional | 571600 | 571600 | 571600 |  | 571600 | 12363.64 |  |  | 559236.36 |  | Compra de silla tipo presidente en cuerina negra B/.162.00; trituradora B/.400.00; cafetera B/.887.85; silla de oficina ergo malla B/.92.35; Rotuladora eléctrica B/.166.50; Impresora funcional B/.3,666.00
Prog.4 Innovación Tecnológica / CEIMAR | 266000 | 280686 | 280686 | 127972 | 152714 | 128275.69 | 3450 | 0 | 20988.31 | 0
Implementación del Sistema de estudio de Inglés con Metodología combinada | 56000 | 157000 | 157000 | 49250 | 107750 | 107750 |  |  | 0 |  | Licencias para Act. Académica de Estudiantes B/. 48,000.00, Pruebas y Paquetes de Estudio de Ingles para Marinos B/. 6,750.00, Pruebas y Paquetes de Estudio de Ingles para Marinos B/. 6,000.00, Plataforma en línea de Idioma para Examenes B/. 9,750.00, Pruebas y Paquetes de Estudio de Ingles para Marinos B/.37,250.00.
Desarrollo de un Plan de Cooperación en Tecnología Marítima | 150000 | 106936 | 106936 | 61972 | 44964 | 20525.69 | 3450 |  | 20988.31 |  | Vigencia Expirada B/.26,743.39; 2 Proyectores compacto B/.1057.16; 12 Computadoras portátiles B/.7,344.00; Equipo tecnológico B/.1,283.98; 2 Unidades de gabinete aéreo B/.700.00
IMPLEMENTACIÓN DEL Programa TOEFL Y TOICS | 60000 | 16750 | 16750 | 16750 | 0 |  |  |  | 0 |  | Sin ejecución
DEPARTAMENTO DE FORMULACIÓN Y CONTROL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN AL 31 DE OCTUBRE DE 2019
Nombre de Programa o Proyecto | Presupuesto Ley | Modificado | Asignación | CONTENSIÓN DE GASTO | TOTAL ASIGNADO- CONTENSIÓN | ISTMO | COMPROMISO ISTMO | TOTAL | SALDO | Avance Financiero | Observaciones
| 5762206 | 5762206 | 5762206 | 2277640.72 | 3484565.28 | 2463267.64 | 128338 | 0 | 892959.64 | 42.7487
Prog1. Rehabilitación de Edificios | 909505 | 1133176 | 1133176 | 440223 | 692953 | 559590 | 10259 | 0 | 123104 | 49.3824
Rehabilitación de los Edificios Sede de la UMIP | 300000 | 397755 | 397755 | 195348 | 202407 | 95448 | 3858 |  | 103101 |  | Extintores tipo K para área cocina en ITEMAR B/.901.88, 3 Cajas de 4 galones de destapador de cañería B/.77.76 Vigencia Expirada B/.36,337.81, Mantenimiento de alarma contra incendio B/.2,244.41, mouse y teclado B/.50.07, Lamina y fibrocemento B/. 9,447.50, Tanque de pintura B/.9,949.50, Monitor LED B/.8058.68
Equipamiento de las Instalaciones Educativas | 228255 | 567533 | 567533 | 85651 | 481882 | 460323 | 6398 |  | 15161 |  | VIGENCIA EXPIRADA B/.290,718.49, Suministro de equipo de sonido B/.2,997.60, Renovación de servicio virtual en la nube B/.42,000.00, Motor fuera de borda B/.15,400.00, Lancha comercial B/.48,800.00. Impresora multifuncional laser B/.745.95, Tinta y toner B/.4,314.00, Pieza para impresora B/.491.43, toner B/.3,931.50, impresora multifuncional B/.1,049.94, Computadora B/.742.45, Plataforma de mediación B/.9,638.00
Construcción del Edificio del Centro de Estudios de Ingeniería Marítima | 50000 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | Sin ejecución
Habilitación de un Centro de Entrenamiento, Investigación y Desarrollo Tecnológico DE Operaciones Submarinas | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 |  |  |  | 0 |  | Sin ejecución
Habilitación de un Consultorio de archivo Jurídico | 21250 | 10625 | 10625 | 10625 | 0 |  |  |  | 0 |  | Sin ejecución
Habilitación del Centro de Archivos UMIP | 160000 | 90863 | 90863 | 82199 | 8664 | 3819 | 3 |  | 4842 |  | Caja de archivos B/.3,166.74
Mejoramiento de la Oficina del Comité Electoral Universitario | 100000 | 16400 | 16400 | 16400 | 0 |  |  |  | 0 |  | Sin ejecución
Prog. 2 Instalación de Simuladores | 680000 | 1108305 | 1108305 | 515690 | 592615 | 540115 | 0 | 0 | 52500 | 0
Implementación de un Simulador de Manejo de Carga Virtual | 265000 | 265000 | 265000 | 100690 | 164310 | 111810 |  |  | 52500 |  | PAGO DEL 80% DEL SIMULADOR DE ALTO VOLTAJE PARA LA SALA DE MAQUINA B/.111,810.40
Habilitación del laboratorio de consolidación de carga y descarga |  | 33600 | 33600 |  | 33600 | 33600 |  |  | 0 |  | Vigencia Expirada B/.33,600.00
Habilitación del Lab. de Tecnología de la Inform. y las Comunicaciones | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 0 |  |  |  | 0 |  | Sin ejecución
Habilitación del Laboratorio de Electrotecnia | 265000 | 379785 | 379785 | 265000 | 114785 | 114785 |  |  | 0 |  | Sin ejecución
Habilitación de un Simulador de Radar Arpa |  | 279920 | 279920 |  | 279920 | 279920 |  |  | 0 |  | Sin ejecución
PROG.3 EQUIPAMIENTO | 3906701 | 3238733 | 3238733 | 1193755.72 | 2044977.28 | 1228922.64 | 116579 | 0 | 699475.64 | 0
Equipamiento de Material Bibliográfico | 260000 | 122914 | 122914 | 60770.66 | 62143.34 | 62143 |  |  | 0.34 |  | VIGENCIA EXPIRADA B/.5,600.00; Renovación de los servicios de sistema integrado koa B/.3,000.00., libros Omi B/.9,989.00, engargoladora y guillotina B/.256.86, Actualización del sistema Jurídico y código digitales B/.1,140.00, Suscripción de base de datos E-libro B/.3,750.00; Suscripción a base de datos de revista Meta revista B/.2,000.00
Equipamiento del Laboratorio de Oceanografía Aplicada | 40500 | 41210 | 41210 | 4987 | 36223 | 30406 | 5107 |  | 710 |  | VIGENCIA EXPIRADA B/.2,488.00, Suministro de sonares digitales B/.450.00, Corrientometro B/.3,970.00, Reguladores de diagrama y otros equipos B/.2,569.40, Ikelite extensión B/.1,290.00.
Administración del Buque Escuela Atlas III | 1924000 | 1471010 | 1471010 | 598230.9 | 872779.1 | 688876 | 44380 |  | 139523.1 |  | Sistema de panel de arrancador eléctrico B/.6,700.00, servicios de instalaciones de sistema de fondeo B/.13,270.00, servicio de inspección de balsas salvavidas B/.6,844.00, panel eléctrico VDC y materiales de instalación B/.1,310.00, repuesto de retenedoras y bailarinas B/.697.00, garrafones vacío para agua y agua en garrafones B/.890.00, herramientas (bandas y grapas de acero inoxidable), Vigencia expirada Radar Arpa bana X, 10KW, 1 Radar Arpa banda 30kw B/. 74,700,00, Giro de compras Nov. navigat 100, reg. vel. satelital navi B/. 34,330,00,Guantes de algodón B/E Atlas III B/. 141,66, Equipo para fuente de navegación del Buque Escuela Atlas B/.9,605.00, vigencia expirada B/.241,147.53, Compra de repuesto para maquina Caterpillar B/.8,714.56, Panel eléctrico vdc con 10 breakers y medidor B/.1,310.00, herramientas para banda de acero inoxidable B/.391.31; Compra de accesorios, herramientas para el barco B/.3,755.65; Insumo para el personal y tripulantes a bordo del Buque Escuela B/.81.53; 4 bomba de agua tipo jet B/.6,335.00., sistema de alarma B/.29395.00, Suministro de winche hidráulico B/.4,395.00, 10 caja de cloro B/.84.90, Caja de platos B/.102.74, Materiales para techo de deposito B/.1,475.54, 8 bolsas de detergente B/.113.60, 1 Cesto de basura B/.63.36, Compra de utensilios de cocina B/.391.36, 10 Paquete de esponja y 15 cestos B/.136.80; Cartas náuticas y publicaciones electrónicas B/.14,716.25; Gases refrigerantes y materiales para servicios B/.3,305.91; Paquetes de hojas para laminar transparente B/.70.00; 3 cajas de 12 unidades de desodorantes ambiental B/.209.82; 10 unidades dosificador jabón liquido B/.179.65; Inspección y levantamiento B/.7,000.00; mano de obra B/.1,500.00; Servicio de diagnostico muestreo y evaluación B/2,773.00; Uso de grúa de 23 toneladas B/.9,600.00; Compra de piedra esmerilar B/.444.96; Maquina laminadora para plastificar B/.146.24; Horquilla para mini cargador B/.1,629.00.
Implementación de un Taller de Construcción y Reparación Naval | 150000 | 182409 | 182409 | 115317 | 67092 |  | 67092 |  | 0 |  | Sin ejecución
Equipamiento del Laboratorio de Física y Química | 560601 | 449590 | 449590 | 119488.53 | 330101.47 | 330096 |  |  | 5.47 |  | Vigencia Expirada B/.151,204.10; Estuche para transporte de telescopio B/.390.50.
Mejoramiento de los laboratorios de informática | 400000 | 400000 | 400000 | 294961.63 | 105038.37 | 105038 |  |  | 0.37 | 1935 | Impresora de planos B/.2,901.00; Estaciones de trabajo B/.10,583.10
Equipamiento y Fortalecimiento Institucional | 571600 | 571600 | 571600 |  | 571600 | 12363.64 |  |  | 559236.36 |  | Compra de silla tipo presidente en cuerina negra B/.162.00; trituradora B/.400.00; cafetera B/.887.85; silla de oficina ergo malla B/.92.35; Rotuladora eléctrica B/.166.50; Impresora funcional B/.3,666.00
Prog.4 Innovación Tecnológica / CEIMAR | 266000 | 281992 | 281992 | 127972 | 154020 | 134640 | 1500 | 0 | 17880 | 0
Implementación del Sistema de estudio de Inglés con Metodología combinada | 56000 | 157000 | 157000 | 49250 | 107750 | 107750 |  |  | 0 |  | Sin ejecución
Desarrollo de un Plan de Cooperación en Tecnología Marítima | 150000 | 108242 | 108242 | 61972 | 46270 | 26890 | 1500 |  | 17880 |  | Vigencia Expirada B/.26,743.39; 2 Proyectores compacto B/.1057.16; 12 Computadoras portátiles B/.7,344.00; Equipo tecnológico B/.1,283.98; 2 Unidades de gabinete aéreo B/.700.00
IMPLEMENTACIÓN DEL Programa TOEFL Y TOICS | 60000 | 16750 | 16750 | 16750 | 0 |  |  |  | 0 |  | Sin ejecución